Phần 1 (Nhiệm vụ 1): Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Phiên livestream khi đến giờ bắt đầu có tự động chuyển trạng thái khác hay cần thao tác thủ công, và có cần validate trùng lặp thời gian phát không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách hàng cùng đặt mua sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống sẽ xử lý tranh chấp (concurrency) thế nào để chỉ giữ một đơn thành công? |

Phần 2 (Nhiệm vụ 2): Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Có thêm logic xử lý thời gian và trạng thái "Sắp diễn ra", độ phức tạp tương đương Reference Story LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Rủi ro cao về xử lý đồng thời (concurrency) khi mua sản phẩm cuối cùng và quy tắc giảm/hoàn tồn, lớn hơn so với LS02 nhưng phạm vi vẫn kiểm soát được. |

Phần 3 (Nhiệm vụ 3): Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị đo độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro tương đối của User Story, chứ không phải là thời gian quy đổi cố định. Việc quy đổi cứng nhắc làm mất đi ý nghĩa của ước lượng Agile. Thay vào đó, nhóm sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành thực tế qua các Sprint trước) để dự báo khối lượng công việc có thể cam kết cho Sprint tiếp theo một cách linh hoạt.