1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

- Bảng Velocity tham khảo:

  - Velocity tham khảo: 16 SP

  - Cách tính và cách dùng: Lấy trung bình số SP hoàn thành (Done) của 3 Sprint trước (15+16+17/3=16), dùng làm con số dự báo khả năng chịu tải của nhóm trong Sprint hiện tại (không phải cam kết cứng).

- Bảng Capacity:

  - Dev C có tổng 10 ngày Sprint, nghỉ 2 ngày →Số ngày khả dụng là 10-2=8ngày.

  - Capacity của Dev C = 8×5=40giờ.

  - Tổng Capacity: 50+50+40+50=190 giờ.

- Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức tối đa 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày, và nhóm sẽ dựa vào Velocity tham khảo (16 SP) kết hợp năng lực thực tế để chọn lượng PBI phù hợp cho Sprint.

(2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc, xem khung giờ trống và tiến hành đặt trước vị trí sạc một cách thuận tiện để chủ động thời gian khi đến trạm.

(3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; giá trị cốt lõi giúp đặt chỗ thành công (tổng SP đã chọn là 11 SP, sát với mức Velocity tham khảo 16 SP nhưng vừa vặn với dung lượng thực tế). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa đủ capacity an toàn do nhóm có thành viên nghỉ và quy tắc hủy sát giờ chưa được Product Owner chốt rõ. |

- Tổng SP đã chọn: 11 SP

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API và giao diện chọn trạm, chọn giờ, chọn xe cần sạc | API đặt lịch và màn hình UI chọn thông tin sạc hoàn thiện | 12 |
| 2 | Viết logic kiểm tra ràng buộc (không trùng lịch) và sinh mã xác nhận | Thuật toán validate lịch hẹn và hệ thống cấp mã xác nhận thành công | 10 |

(4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: Đường thực tế đi ngang bằng phẳng từ ngày 0 đến ngày 2 ở mức 11 SP, sau đó giảm xuống 8 SP vào ngày 3 và tiếp tục đi ngang đến tận ngày 7 trước khi giảm tiếp xuống 5 SP vào ngày 8. Dấu hiệu bất thường này cho thấy tiến độ bị chững lại, việc hoàn thành công việc bị dồn cục về cuối kỳ thay vì tịnh tiến đều đặn mỗi ngày, gây rủi ro lớn không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn.

- Đề xuất hành động vào ngày 7: Tại Daily Scrum ngày 7 (khi SP thực tế đang ở mức 5 SP), nhóm cần lập tức tập trung toàn lực để giải quyết dứt điểm các Task dang dở của User Story CS03 (vừa được giảm từ 11 SP xuống 5 SP còn lại) nhằm đảm bảo đưa ít nhất tính năng cốt lõi này về trạng thái Done. Đồng thời, Scrum Master cần hỗ trợ gỡ bỏ ngay các trở ngại (impediments) về kỹ thuật hoặc dữ liệu đang làm tắc nghẽn công việc của các Developer.